## Slide 1
Organisation de la maintenance
Préparation des travaux de la maintenance.
Planification des travaux de maintenance.
Bureau d’études et méthodes.
Gestion des ressources humaines.
M2 techniques de production

## Slide 2
Organigramme du service maintenance
Il s’agit d’une représentation schématique de la structure d’une entreprise (d’un service) mettant en évidence les domaines de responsabilité de chaque élément composant.

## Slide 3
Le système de communication relatif à une intervention corrective, entre le moment d’apparition d’une défaillance et la remise à niveau de l’équipement défaillant
Communication dans une entreprises

## Slide 4
lorsqu’une machine tombe en panne, le service production émet une demande de travail à l’ordonnancement du service maintenance.
L’ordonnancement transmit cette demande au bureau des méthodes.
Après avoir localisé et déterminé l’ (ou les) organe(s) défaillant(s), le bureau des méthodes lance un bon de travail pour l’ordonnancement et transmit le dossier de préparation au technicien de maintenance qui va exécuter la réparation.
Avant de partir sur site, l’ordonnancement doit préparer une demande d’approvisionnement pour le technicien. Cette demande lui permettra de recevoir les pièces de rechange du magasin. Lors de la réception, le technicien recevra un bon de sortie de magasin.
Après la réception des pièces de rechange, le technicien entamera la procédure de réparation.
À la fin de l’intervention, le technicien doit mettre en marche la machine pour s’assurer de l’efficacité de réparations exécutées.
le technicien doit transmettre le rapport de l’intervention au bureau des méthodes pour le classer dans l’historique.
Finalement la production doit informer l’ordonnancement de la reprise de l’exploitation de la machine.

## Slide 5
Préparation des travaux de la maintenance
Règles de préparation du travail :
Vérification préalable de la nature du travail demandé,
Visite sur place avec analyse de la sécurité, des outillages exigés et des moyens de manutention nécessaire,
Étude de la documentation et des instructions de maintenance du matériel concerné,
Choix de priorité (rapidité, coût, précision),
Définition du mode opératoire

## Slide 6
Fonction Méthodes
a- Rôle :
C’est la fonction qui permet la préparation des travaux de maintenance. Elle comprend :
- L’analyse et/ou les études des travaux à effectuer y compris les améliorations possibles (plans de graissage, de maintenance préventive, etc..),
La synthèse de cette analyse, c’est à dire la préparation des interventions,
Le contrôle de la réalisation sachant que la réalisation est confiée à une équipe «terrain»,
La mise à jour des dossiers techniques et des normes,
La gestion économique de l’activité maintenance,
L’assistance technique.

## Slide 7
C’est de diminuer le plus possible les coûts de maintenance tout en maintenant le maximum de qualité de service :
Réduire au minimum les temps d’immobilisation ou d’arrêt de l’outil de production (réduction du coût indirect),
Réduire les temps d’intervention (réduction du coût direct),
Réduire le stock de pièces nécessaires,
Répondre aux besoins des utilisateurs (qualité des prestations),
Améliorer les conditions de travail et de sécurité, utiliser au mieux les compétences.
b- Objectif de la fonction Méthodes :

## Slide 8
Fonction Ordonnancement
La fonction Ordonnancement permet l’intervention optimale, à l’heure H et avec tous les moyens nécessaires : personnel, outillage, préparation, dossier technique, consignes de sécurité, moyens spéciaux (appareils de levage, échafaudage, etc..), pièces de rechange. Elle permet également :
De faire la comparaison entre les besoins et les moyens,
De prendre en compte les délais d’approvisionnement et de mise à disposition (pièces de rechange, outillages spéciaux, etc..,
De prendre en compte les servitudes (arrêt de fabrication, sécurité, etc..),
De prendre en compte les capacités de charge du personnel de maintenance et donc de faire appel à la sous-traitance si nécessaire.

## Slide 9
Répertoire d’enregistrement et de suivi des travaux,
Dispositif d’enclenchement et de suivi de la maintenance préventive,
Analyse de la charge prévisionnelle (outil de gestion des moyens de maintenance destiné à réduire les coûts en optimisant les effectifs en nombre et en spécialité, en définissant la meilleure adéquation besoins - moyens, en prévoyant au besoin la sous-traitance),
Fichier stock des pièces de rechange,
Dispositif de déclenchement et de suivi des approvisionnements.
Moyens pour réaliser l’ordonnancement :

## Slide 10
Gestion des ressources humaines
L’agent de maitrise en maintenance est appelé à faire réaliser et réaliser l’entretien, la réparation et le dépannage du matériel de production à des conditions acceptables tant au plan financier qu’à celui des relations de travail. L’agent de maitrise en maintenance est responsable d’une équipe, soit propre à un site, à un atelier
Suivant les cas
Chef d’équipe, chef d’atelier, chaf de chantier , chef des travaux
  Dans tous les cas l’agent de maitrise encadre son équipe.
Décider, en cas d’absence de responsable hiérarchique ou par délégation
  Gérer les relations contractuelles avec les sous-traitants en cas de recours à une société de sous traitance et veiller à la bonne l’exécution de taches.
  Veiller ) la formation des opérateurs et simuler la motivation de sa propre équipe lorsque la maintenance